## Лист1
Что сделано | Фамилия | Дата
Создание базы | Васильев | 2013-10-21
Разработка формы Добавления торгового центра | Рудякова | 2013-11-11
Разработка формы Заполнение данных об аренде | Казакова | 2013-11-25
Доработка БД, изменение структуры | Васильев | 2013-11-30
Разработка формы Добавление персонала | Рудякова | 2013-12-05
Объединение проектов | Казакова | 2013-12-20

## Лист3
Задачи | Фамилия | Описание
Создание базы | Васильев | Создать архитектуру базы
Разработка формы Добавления торгового центра | Рудякова | Разработка формы для добавления торгового центра в базу: реквизиты и т.д.
Разработка формы Заполнение данных об аренде | Казакова | Разработка формы для заполнения данных об аренде: реквизиты магазина и сумма аренды
Доработка БД, изменение структуры | Васильев | Внесение дополнительных таблиц
Разработка формы Добавление персонала | Рудякова | Разработать форму для добавления персонала: информация о сотрудниках(личные данные)
Объединение проектов | Казакова | Объединение проектов - форм и запросов в единый проект

## Лист2
Задачи далее
Создание формы для увольнения сотрудника
Создание формы для назначения магазина
Создание формы переезда магазина
Создание формы закрытия магазина
Создание формы добавления товара
Создание формы удаления товара
Создание формы учета брака
Создание формы планирования событий
Создание формы перепланировки
Создание покупательского интерфейса
Создание запросов на поиск товаров
Создание алгоритма кратчайшего маршрута до магазина
Создание мобильного приложения